## Resumen Ejecutivo
PROINED
Matriz Ejecutiva de Requerimientos · Implementación CRM SPERANT
Resumen de situación para revisión directiva · 16 de julio de 2026
Total requerimientos |  | Entregados | En revisión |  | No solicitados
50 |  | 2 | 8 |  | 16
Avance global por entregables
4%
Estado | Cantidad | % del total | Gate / Frente | Cantidad | Entregados | % avance
Entregado | 2 | 4% | Gate 1 — Estrategia | 10 | 1 | 10%
En revisión | 8 | 16% | Gate 2 — Producto y oferta | 10 | 0 | 0%
No solicitado | 16 | 32% | Gate 3 — Activos y producción | 10 | 0 | 0%
Bloqueado | 13 | 26% | Gate 4 — Infraestructura y captación | 10 | 1 | 10%
Solicitado | 5 | 10% | Gate 5 — Lanzamiento y operación | 10 | 0 | 0%
En preparación | 6 | 12%
Lectura ejecutiva
• 8 requerimientos están en revisión y requieren cierre o ratificación. • 16 requerimientos todavía no fueron solicitados; representan trabajo pendiente de activación. • 2 requerimientos figuran como entregados; entregado no equivale necesariamente a aprobado. • Avance global por entregables: 4%. • Último recálculo: 16/07/2026 00:00

## Matriz Ejecutiva
PROINED · Matriz Ejecutiva de Requerimientos
Implementación CRM SPERANT · Documento de control operativo
Versión ejecutiva · Actualizado 16/07/2026
ID | Gate | Requerimiento | Tipo | Estado | Responsable | Aprobador | Bloquea | Dependencia | Criterio de aceptación | Evidencia | Fuente | Observaciones
PRO-LF-001 | Gate 1 — Estrategia | Alcance del piloto confirmado | Gate obligatorio | En revisión | Carlos | Roberto | Estrategia | DEC-003 | Lista cerrada de alcance, canales activos y exclusiones aprobada. | Anexo F describe FB/IG, SDR y dos brokers; documentos amplios agregan canales. | Anexo F p. 1; Resumen Ejecutivo tablas 9 y 20; v1 PRO-REQ-004/006/151-156 | Se puede trabajar con el alcance indicado, pero debe ratificarse.
PRO-LF-002 | Gate 1 — Estrategia | Proyecto y fase identificados | Gate obligatorio | En revisión | Julio | Roberto | Estrategia | DEC-001 y DEC-004 | Nombre del proyecto, fase, inventario objeto y fecha objetivo constan en una ficha oficial. | PROINED / Guayllabamba está identificado; fase e inventario son contradictorios. | Resumen Ejecutivo P0005/tabla 4; Reunión 1 44:48-55:14; v1 PRO-REQ-001/007/016 | No usar cifras de inventario en estrategia hasta cerrar DEC-001.
PRO-LF-003 | Gate 1 — Estrategia | Buyer Persona operativos validados | Gate obligatorio | Entregado | Carlos | Roberto | Estrategia | Ratificación del modelo comercial | Perfiles Alto, Medio y Accesible ratificados; Diáspora marcada como futura. | Anexo F contiene cuatro perfiles y reglas por canal. | Anexo F pp. 1-8; v1 PRO-REQ-157 | Entregado no equivale a aprobado.
PRO-LF-004 | Gate 1 — Estrategia | Canales del piloto definidos | Gate obligatorio | En revisión | Carlos | Roberto | Estrategia | DEC-003 | Facebook, Instagram, SDR y brokers quedan confirmados; el resto fuera del piloto. | El alcance operativo los define, pero otros documentos proponen omnicanalidad. | Anexo F p. 1; v1 PRO-REQ-005/006/151-156 | Marketing puede diseñar para FB/IG con restricción hasta ratificación.
PRO-LF-005 | Gate 1 — Estrategia | Objetivo comercial del piloto definido | Gate obligatorio | No solicitado | Carlos | Roberto | Estrategia | Inventario oficial + fecha | Objetivo cuantificado, periodo y criterio de éxito aprobados por Dirección. | Las fuentes contienen metas amplias, no una definición cerrada del piloto restringido. | Resumen Ejecutivo tablas 4, 16, 21 y 24; v1 PRO-REQ-086/088-090 | No confundir metas del sistema amplio con objetivo del piloto de Marketing.
PRO-LF-006 | Gate 1 — Estrategia | Objetivo de Marketing definido | Gate obligatorio | No solicitado | Diego | Carlos | Estrategia | Objetivo comercial | Objetivo, audiencia, canales y resultado de Marketing documentados y validados. | No existe definición operativa aprobada. | v1 PRO-REQ-087 | Responsabilidad válida de Marketing.
PRO-LF-007 | Gate 1 — Estrategia | Propuesta de valor comunicable | Gate obligatorio | En revisión | Carlos | Roberto | Estrategia | Producto + legal + oferta | Propuesta de valor usa únicamente afirmaciones sustentadas y autorizadas. | Existen mensajes por perfil; faltan producto, precios y legal. | Anexo F pp. 1-8; v1 PRO-REQ-018/158/159 | Puede estructurarse; no publicarse como oferta final.
PRO-LF-008 | Gate 1 — Estrategia | Aprobador final de Marketing definido | Gate obligatorio | No solicitado | Roberto | Roberto | Estrategia | Ninguna | Existe nombramiento nominal y SLA de aprobación. | No hay aprobador nominal explícito para Marketing. | v1 PRO-REQ-008/145 | Presidencia aparece en decisiones, no sustituye el nombramiento operativo.
PRO-LF-009 | Gate 1 — Estrategia | Capacidad mínima de Marketing confirmada | Gate obligatorio | En revisión | Diego | Roberto | Estrategia | DEC-010 | Recursos, carga, alcance y ventana de producción aceptados. | Diego condicionó plazos a recursos e insumos. | Reunión 1 52:41-55:04; v1 PRO-REQ-141 | Diego puede iniciar estrategia, no comprometer fecha final aún.
PRO-LF-010 | Gate 1 — Estrategia | Fecha de lanzamiento objetivo confirmada | Requisito operativo | En revisión | Roberto | Roberto | No bloquea estrategia; bloquea planificación final | DEC-004 | Fecha calendario y condiciones de inicio ratificadas. | Se mencionó disponibilidad desde el 1 de agosto sin confirmación formal. | Reunión 1 55:14; v1 PRO-REQ-007 | La estrategia puede avanzar con fecha tentativa.
PRO-LF-011 | Gate 2 — Producto y oferta | Nombre, marca y razón social confirmados | Gate obligatorio | Bloqueado | Roberto | Roberto | Producción y publicación | DEC-002 | Nombre comercial, marca firmante y razón social constan por escrito. | La reunión deja alternativas abiertas. | Reunión 1 44:08-49:57; v1 PRO-REQ-001-003/053-055 | Marketing no decide la razón social.
PRO-LF-012 | Gate 2 — Producto y oferta | Ficha oficial del proyecto disponible | Gate obligatorio | No solicitado | Julio | Carlos | Producción | Ubicación + producto | Ficha incluye ubicación, accesos, servicios, diferenciales y restricciones verificadas. | Información dispersa; no hay ficha oficial adjunta. | v1 PRO-REQ-011-013/018-022 | El detalle está en checklist de producto.
PRO-LF-013 | Gate 2 — Producto y oferta | Inventario y lotización oficiales | Gate obligatorio | Bloqueado | Julio | Roberto | Oferta y publicación | DEC-001 | Inventario fechado con lotes, disponibilidad, metrajes y lotización aprobada. | Fuentes mencionan 51, 60, 80 y 81 lotes. | Resumen Ejecutivo P0005/tabla 4; Reunión 1 00:33-00:40 y 44:48-55:14; v1 PRO-REQ-014-017 | Marketing recibe el inventario; no lo administra.
PRO-LF-014 | Gate 2 — Producto y oferta | Información comunicable de fase anterior aprobada | Requisito operativo | En revisión | Julio | Carlos | Mensajes de prueba social |  | Inventario anterior, ventas y testimonios comunicables están validados. | Se mencionan ventas previas sin evidencia oficial adjunta. | Reunión 1 44:48-45:37; v1 PRO-REQ-024/063/064 | No comunicar cifras hasta aprobación.
PRO-LF-015 | Gate 2 — Producto y oferta | Hoja Oficial de Precios aprobada | Gate obligatorio | Bloqueado | Por definir | Roberto | Perfil Accesible y oferta | DEC-006 | Documento aprobado incluye todos los componentes del checklist y vigencia. | No existe hoja oficial ni aprobación adjunta. | Anexo F pp. 5 y 8; Resumen Ejecutivo tablas 6-7; v1 PRO-REQ-025-030/032-036/143 | Responsable de precios por definir; nunca Marketing.
PRO-LF-016 | Gate 2 — Producto y oferta | Condiciones de financiamiento aprobadas | Gate obligatorio | Bloqueado | Por definir | Roberto | Perfil Accesible y oferta | DEC-006 | Cuota inicial, cuotas, plazos, formas de pago y elegibilidad aprobadas. | Se afirma financiamiento directo sin condiciones aprobadas. | Reunión 1 47:07-48:07; Anexo F pp. 3-6; v1 PRO-REQ-031-033/143 | Responsable por definir; nunca Marketing.
PRO-LF-017 | Gate 2 — Producto y oferta | Condiciones comerciales comunicables | Gate obligatorio | Bloqueado | Carlos | Roberto | Publicación | PRO-LF-013/015/016/018 | Lista aprobada de precios, reserva, descuentos, vigencia y límites comunicables. | No existe paquete comercial aprobado. | Resumen Ejecutivo tablas 6-7; v1 PRO-REQ-034-036/041/101/159 | Carlos consolida; Finanzas/Legal aprueban sus materias.
PRO-LF-018 | Gate 2 — Producto y oferta | Expediente legal mínimo disponible | Gate obligatorio | Bloqueado | Por definir | Roberto | Publicación | DEC-007 | Evidencia de legitimidad y modalidad aplicable disponible para revisión. | Solo hay afirmación verbal de derechos y acciones. | Reunión 1 45:37-47:07; Resumen Ejecutivo tablas 6-7; v1 PRO-REQ-037/039-043/144 | Responsable legal por definir.
PRO-LF-019 | Gate 2 — Producto y oferta | Resumen jurídico comunicable aprobado | Gate obligatorio | Bloqueado | Por definir | Roberto | Mensajes y publicación | PRO-LF-018 + validador legal | Resumen, argumentos antifraude y documentos visibles aprobados por Legal. | No existe resumen jurídico aprobado. | Anexo F pp. 3-6; v1 PRO-REQ-038/047/065/146 | Marketing adapta el formato, no valida el fondo legal.
PRO-LF-020 | Gate 2 — Producto y oferta | Privacidad, consentimientos y restricciones aprobados | Gate obligatorio | No solicitado | Por definir | Roberto | Captación y publicación | Validador legal nominal | Textos para formularios, consentimiento y restricciones de comunicación aprobados. | No hay textos legales adjuntos. | v1 PRO-REQ-044-046/048/146 | Responsable legal por definir.
PRO-LF-021 | Gate 3 — Activos y producción | Identidad visual aprobada | Gate obligatorio | Bloqueado | Diego | Roberto | Producción final | PRO-LF-011 | Logo, manual mínimo, paleta, tipografías, firma y restricciones aprobados. | Existe referencia a marca general; uso en PROINED no decidido. | Reunión 1 44:08-49:57; v1 PRO-REQ-049-056 | Diego organiza/aplica; Roberto decide la marca.
PRO-LF-022 | Gate 3 — Activos y producción | Paquete de información visual del proyecto disponible | Gate obligatorio | No solicitado | Julio | Diego | Producción | Ficha e inventario oficiales | Planos, lotización, mapa, accesos y metrajes utilizables están entregados. | No hay archivos visuales en sources. | v1 PRO-REQ-014-017/060-062 | Julio entrega información; Marketing define uso creativo.
PRO-LF-023 | Gate 3 — Activos y producción | Paquete fotográfico disponible y autorizado | Gate obligatorio | Solicitado | Por definir | Diego | Producción | Derechos de uso | Fotografía terrestre/aérea actual, seleccionada y con autorización de uso. | Se mencionan fotos previas, no están adjuntas. | Reunión 1 54:03 y 56:30-57:55; v1 PRO-REQ-023/057-058/063 | Responsable de producción por definir.
PRO-LF-024 | Gate 3 — Activos y producción | Paquete audiovisual disponible y autorizado | Requisito operativo | Solicitado | Por definir | Diego | Piezas de video |  | Especificaciones y derechos cubren drone, geolocalización y recorrido. | Se mencionan vuelos previos y nueva necesidad; no hay archivos. | Reunión 1 54:03 y 56:30-57:55; v1 PRO-REQ-069-071 | No bloquea estrategia; sí formatos que dependan de video.
PRO-LF-025 | Gate 3 — Activos y producción | Paquete de renders y representaciones aprobado | Requisito operativo | No solicitado | Por definir | Diego | Piezas que usen representación |  | Renders y plano comercial están autorizados y no inducen a error. | No se adjuntaron renders. | v1 PRO-REQ-059-060 | Puede omitirse si la estrategia usa material real suficiente.
PRO-LF-026 | Gate 3 — Activos y producción | Prueba social autorizada disponible | Requisito mejorable durante piloto | No solicitado | Por definir | Carlos | No bloquea lanzamiento | Permisos + validación de fase anterior | Testimonios y datos de fase anterior tienen consentimiento y aprobación. | El Anexo F los recomienda; no hay testimonios adjuntos. | Anexo F pp. 3-6; v1 PRO-REQ-024/064 | Puede construirse durante el piloto.
PRO-LF-027 | Gate 3 — Activos y producción | Documentación legal visualizable aprobada | Gate obligatorio | Bloqueado | Por definir | Roberto | Piezas antifraude | PRO-LF-018/019 | Legal identifica qué documentos pueden mostrarse y su formato. | No existe paquete aprobado. | Anexo F pp. 3-6; v1 PRO-REQ-039/065 | Marketing no selecciona unilateralmente documentos legales.
PRO-LF-028 | Gate 3 — Activos y producción | Mensajes y CTA por perfil preparados | Gate obligatorio | En preparación | Diego | Carlos | Producción final | PRO-LF-007/017/019 | Mensaje, tono, CTA y exclusiones por perfil están listos para revisión. | Anexo F entrega anclas y pautas; faltan oferta/legal. | Anexo F pp. 1-8; v1 PRO-REQ-066-068/099-101 | Perfil Accesible conserva `$X` y no puede finalizarse.
PRO-LF-029 | Gate 3 — Activos y producción | Criterios de aprobación de piezas definidos | Gate obligatorio | No solicitado | Diego | Roberto | Publicación | Aprobador + legal + oferta | Checklist de aprobación cubre marca, CTA, fuente, activo, perfil y destino. | No existe evidencia adjunta. | v1 PRO-REQ-145-147 | Marketing prepara el control; aprobadores validan.
PRO-LF-030 | Gate 3 — Activos y producción | Paquete mínimo de piezas por perfil producido | Requisito operativo | Bloqueado | Diego | Carlos | Publicación | PRO-LF-021-029 | Existe paquete mínimo aprobado para perfiles habilitados. | Alto y Medio pueden diseñarse; Accesible bloqueado por precios/financiamiento. | Anexo F pp. 1-8; v1 PRO-REQ-096-098 | No exige producir todos los formatos posibles.
PRO-LF-031 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Ecosistema Meta operativo | Gate obligatorio | Solicitado | Diego | Alex | Configuración de captación | Accesos y propiedad | Facebook, Instagram, Business Portfolio y cuenta publicitaria operan bajo propiedad confirmada. | Canales definidos; configuración sin evidencia. | Cronograma semana 1 martes; v1 PRO-REQ-072-075 | Diego configura publicidad; Alex revisa infraestructura/accesos.
PRO-LF-032 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Método de pago publicitario disponible | Gate obligatorio | No solicitado | Por definir | Roberto | Lanzamiento | Cuenta publicitaria | Método de pago válido y presupuesto liberado. | No existe evidencia adjunta. | v1 PRO-REQ-076/091 | Marketing no es responsable de liberar fondos.
PRO-LF-033 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Destino de captación definido | Gate obligatorio | No solicitado | Diego | Carlos | Publicación | Oferta + privacidad | Landing, formulario o mecanismo aprobado dirige al canal correcto. | No existe destino confirmado. | v1 PRO-REQ-078-080/102 | Puede ser formulario nativo; dominio no es obligatorio si no se usa landing.
PRO-LF-034 | Gate 4 — Infraestructura y captación | WhatsApp de recepción operativo | Gate obligatorio | No solicitado | Por definir | Carlos | Seguimiento comercial | Destino + operación SDR | Número, propiedad, horario y derivación están confirmados. | Anexo F lo usa como CTA; no hay evidencia operativa. | Anexo F pp. 3-6; v1 PRO-REQ-080 | Marketing entrega CTA; no opera el canal.
PRO-LF-035 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Proyecto y flujo base configurados en Sperant | Gate obligatorio | En preparación | Alex | Carlos | Captación | DEC-008 | Proyecto, usuarios, embudo, campos y asignación mínimos configurados. | Documentación describe capacidades; falta evidencia del piloto. | XLSX Hoja1; Cronograma semanas 1-3; v1 PRO-REQ-010/081/103/113/123-127 | Alex integra; la administración integral debe tener dueño nominal.
PRO-LF-036 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Convención de UTMs definida | Gate obligatorio | Entregado | Diego | Carlos | Medición y publicación | Canales/campañas definidos | Convención identifica fuente, medio, campaña, perfil y creativo. | Sperant soporta hasta cinco UTM; falta documento aplicado al piloto. | XLSX Hoja1 sección 10; v1 PRO-REQ-083/123-127 | Entregado como capacidad, requiere aplicación.
PRO-LF-037 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Medición publicitaria mínima configurada | Requisito operativo | No solicitado | Diego | Alex | Optimización | Ecosistema Meta + destino | Pixel/dataset o medición equivalente registra eventos mínimos. | No existe evidencia. | v1 PRO-REQ-077/128 | No confundir con reportería comercial completa.
PRO-LF-038 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Accesos individuales y propiedad digital confirmados | Gate obligatorio | Solicitado | Alex | Roberto | Configuración y trazabilidad | Lista de usuarios | Cada usuario tiene acceso nominal; propietario y recuperación están documentados. | Alex exigió cuentas individuales. | Reunión 1 27:08; v1 PRO-REQ-084-085 | No compartir credenciales.
PRO-LF-039 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Integración Meta–Sperant validada | Gate obligatorio | En preparación | Alex | Carlos | Captación | PRO-LF-031/033/035/036 | Lead entra con ID, origen, campaña y asignación esperada. | Capacidad descrita, sin prueba del piloto. | XLSX Hoja1 sección 1; Cronograma semana 2; v1 PRO-REQ-081 | No requiere resolver todas las integraciones futuras.
PRO-LF-040 | Gate 4 — Infraestructura y captación | Prueba end-to-end de lead aprobada | Gate obligatorio | Bloqueado | Alex | Carlos | Publicación y lanzamiento | PRO-LF-031-039 | Prueba anuncio/formulario → Sperant → asignación → recepción documentada. | No existe evidencia de prueba. | Cronograma semana 2 miércoles; v1 PRO-REQ-082 | Bloqueo real de lanzamiento, no de estrategia.
PRO-LF-041 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Campañas Alto y Medio listas | Gate obligatorio | En preparación | Diego | Carlos | Lanzamiento | Gates 2-4 mínimos | Campañas, segmentación, mensajes, CTA, destino y activos aprobados. | Estrategia por perfil entregada; faltan habilitantes. | Anexo F pp. 1-4; v1 PRO-REQ-092-097/099-104 | Pueden diseñarse ahora, no publicarse.
PRO-LF-042 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Campaña Perfil Accesible habilitada | Gate obligatorio | Bloqueado | Diego | Roberto | Producción y lanzamiento del perfil | PRO-LF-015 + PRO-LF-016 + PRO-LF-017 + PRO-LF-019 | Precios, financiamiento, legal, mensaje y precalificación aprobados. | Anexo F prohíbe producir sin Hoja Oficial de Precios. | Anexo F pp. 5-6 y 8; v1 PRO-REQ-068/098/143 | No producir contenido final ni publicar.
PRO-LF-043 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Presupuesto liberado y distribución inicial definida | Gate obligatorio | No solicitado | Por definir | Roberto | Lanzamiento | Objetivos y método de pago | Monto, periodo y distribución inicial aprobados por autoridad financiera. | Resumen Ejecutivo menciona rango amplio, no presupuesto aprobado. | Resumen Ejecutivo tabla 6; v1 PRO-REQ-091-095 | Diego recomienda distribución; no aprueba fondos.
PRO-LF-044 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Aprobación final de publicación disponible | Gate obligatorio | Bloqueado | Roberto | Roberto | Publicación | Gates 2-4 obligatorios | Aprobación registra piezas, canales, periodo, oferta y destinos. | No existe aprobación explícita. | v1 PRO-REQ-145-147 | Nada se considera aprobado por existir.
PRO-LF-045 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | SDR preparado para el piloto | Gate obligatorio | En preparación | Julio | Carlos | Seguimiento comercial | DEC-005 + guion + horario | SDR conoce guion, objeciones, precalificación, registro y escalamiento. | Anexo F contiene pautas, no guion aprobado. | Anexo F pp. 2, 4 y 6; v1 PRO-REQ-103/106-110/114-120/142 | Marketing entrega materiales; no opera SDR.
PRO-LF-046 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Brokers preparados para el piloto | Requisito operativo | No solicitado | Por definir | Carlos | Canal brokers | Dossier + reglas + derivación | Dos brokers identificados, capacitados y con material autorizado. | Anexo F define rol, no responsables nominales. | Anexo F pp. 2, 4, 6 y 8; v1 PRO-REQ-111/121/142 | Marketing no gestiona brokers.
PRO-LF-047 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | SLA y flujo de asignación definidos | Gate obligatorio | En revisión | Carlos | Roberto | Seguimiento comercial | DEC-005/008 | Evento, plazo, horario, asignación, reasignación y dueño operativo están aprobados. | Fuentes difieren en <5 y <15 min; auto-respuesta no confirmada. | Resumen Ejecutivo tablas 11/24; XLSX Hoja1 requisitos 1.1-1.5; v1 PRO-REQ-106-113/129 | Marketing mide campañas; operación comercial cumple SLA.
PRO-LF-048 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Dossier y manejo de objeciones disponibles | Gate obligatorio | En preparación | Carlos | Carlos | Operación comercial | Legal + oferta + activos | SDR y brokers reciben dossier y respuestas autorizadas. | Anexo F prescribe contenidos; faltan legal/precios. | Anexo F pp. 2-6; v1 PRO-REQ-105/109-110/121-122 | Marketing diseña materiales; Comercial valida uso.
PRO-LF-049 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Modelo mínimo de medición y reporte definido | Requisito operativo | Solicitado | Diego | Carlos | No bloquea lanzamiento inicial | UTMs + Sperant + objetivos | Se definen embudo, CPL, respuesta, contacto, calificación, visitas, reservas y ventas con fuente y dueño. | Hay requisitos de datos y frecuencia, no modelo consolidado aprobado. | Resumen Ejecutivo tablas 24/26; v1 PRO-REQ-088-090/123-139 | CAC y conversiones avanzadas pueden madurar durante el piloto.
PRO-LF-050 | Gate 5 — Lanzamiento y operación | Ciclo de optimización y aprendizajes definido | Requisito mejorable durante piloto | No solicitado | Diego | Carlos | No bloquea lanzamiento | Datos iniciales | Frecuencia, criterios de pausa/escalado, revisión mensual y registro de aprendizajes están definidos. | Las fuentes proponen reportes y revisión; no es gate de inicio. | Resumen Ejecutivo tabla 26; v1 PRO-REQ-093-095/139-140/149-150 | Completable durante el piloto.

## Catálogos
Estados | Tipos | Responsables | Aprobadores
Bloqueado | Gate obligatorio | Alex | Alex
En preparación | Requisito mejorable durante piloto | Carlos | Carlos
En revisión | Requisito operativo | Diego | Diego
Entregado |  | Julio | Roberto
No solicitado |  | Por definir
Solicitado |  | Roberto